VIII. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

виконання комплексної Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Черняхівського району Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки

| Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника за роками | Найменування заходу | Головні виконавці, розпорядники коштів | Джерела фінансування (державний, обласний, районний, міський інші) | Прогнозо-ваний обсяг фінансових ресурсів для виконання | У тому числі за роками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| І. Організаційні заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Організаційне забезпечення у сфері пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій |  |  |  |  |  |  | Провести аналіз стану пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій в населених пунктах, на підприємствах, установах та організаціях | Райдержадміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації, підприємства, установи, організації | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | За результатами аналізу розробити районні, міські, галузеві програми, спрямовані на підвищення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій | Райдержадміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації, підприємства, установи, організації | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проводити навчання керівного складу і фахівців з питань цивільного захисту та пожежної безпеки, працюючого та непрацюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях | Райдержадміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації, підприємства, установи, організації | За рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних органів, коштів підприємств, установ, організацій | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Залучати навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області до функціонального навчання керівного складу суб'єктів господарювання та фахівців органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту та забезпечення методичного супроводу практичної підготовки, що проводяться суб'єктами господарювання для підготовки у сфері цивільного захисту. З метою спеціальної підготовки з пожежної безпеки залучати навчальний пункт аварійно-рятувального загону УДСНС України у Житомирській області | Райдержадміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації, підприємства, установи, організації, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області, навчальний пункт аварійно-рятувального загону управління ДСНС України у Житомирській області | За рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних органів, коштів підприємств, установ, організацій | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проводити щорічні наради, семінари, огляди, конкурси з питань забезпечення пожежної безпеки для працівників органів виконавчої влади | Райдержадміністрація, районний сектор управління ДСНС України у Житомирській області | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
| ІІ. Пожежна безпека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Забезпечення протипожежного захисту в екосистемах |  |  |  |  |  |  | Розробити та затвердити плани залучення сил і засобів на випадок великих пожеж у лісах, сільгоспугіддях, особливо важливих об’єктах. Забезпечити безумовне виділення транспортних засобів, спеціальної техніки та людських ресурсів для гасіння великих та складних пожеж, створити запаси пально-мастильних матеріалів, вогнегасних речовин та засобів пожежогасіння | Райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування, підприємства усіх форм власності, районний сектор управління ДСНС України у Житомирській області, | Власні кошти підприємств | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укомплектувати Черняхівське лісництво ДП «Червоноармійського ЛГ АПК» пожежно-технічним озброєнням, довести до штатної чисельності бойові розрахунки | Черняхівське лісництво ДП «Червоноармійського ЛГ АПК» | Власні кошти підприємств | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Протягом весняно-літнього пожежонебезпечного періоду забезпечити в підвідомчих лісових масивах дотримання протипожежних правил, організувати цілодобове чергування працівників лісової охорони та пожежних формувань, створити запаси пально-мастильних матеріалів, вогнегасних речовин та засобів пожежегасіння | Райдержадміністрація, Черняхівське лісництво ДП «Червоноармійського ЛГ АПК»; Богунське лісництво ДП «Житомирський лісгосп»; Потієвське лісництво ДП «Радомишильський лісгосп» | Власні кошти підприємств, обласний бюджет | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Забезпечити в лісових масивах перекриття позапланових доріг та встановлення шлагбаумів | Райдержадміністрація, Черняхівське лісництво ДП «Червоноармійського ЛГ АПК»; Богунське лісництво ДП «Житомирський лісгосп»; ДП «Радомишильський лісгосп» | Власні кошти підприємств | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| 2. Забезпечення протипожежного захисту житлових будинків та споруд |  |  |  |  |  |  | Здійснювати вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій горищних приміщень будинків та споруд шляхом обробляння їх вогнезахисними засобами | КП «Черняхів - Добробут», КП «Головино- Добробут», об’єднання співвласників багатоквартирних будинків | Місцеві бюджети, власні кошти підприємств, установ, організацій | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Привести у робочий стан димові і вентиляційні канали та здійснювати їх подальше обслуговування | КП «Черняхів - Добробут», КП «Головино- Добробут», об’єднання співвласників багатоквартирних будинків | Власні кошти підприємств, установ, організацій | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Підтримувати в належному протипожежному стані підвальні приміщення, горища, сходові клітки житлових будинків, вживати заходів щодо їх закриття для обмеження доступу сторонніх осіб | КП «Черняхів - Добробут», КП «Головино - Добробут», об’єднання співвласників багатоквартирних будинків | Власні кошти підприємств, установ, організацій | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| 3.Упровадження систем пожежної автоматики на об’єктах з масовим перебуванням людей |  |  |  |  |  |  | Забезпечити функціонування систем протипожежного захисту та передачу сигналів пожежної тривоги на пульт централізованого пожежного спостереження | Черняхівське ТМО, відділ освіти , сектор культури райдержадміністрації, підприємства та організації незалежно від форм власності | Місцеві бюджети, власні кошти підприємств, установ, організацій | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| 4. Забезпечення протипожежного водопостачання |  |  |  |  |  |  | Забезпечити будівництво та приведення у робочий стан протипожежне водопостачання селищних, сільських населених пунктів (пожежні гідранти, пожежні водойми, водонапірні вежі) та здійснення комплексу заходів щодо приведення їх у відповідність до вимог нормативно-правових актів | Райдержадміністрація, селищні, сільські ради, КП «Черняхів -Добробут», RП «Головино -Добробут» | Місцеві бюджети, власні кошти підприємств | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| 5.Організація діяльності добровільних пожежних формувань, підрозділів місцевої пожежної охорони | 1.Добровільні пожежні дружини (команди) |  |  |  |  |  | Утворити добровільні пожежні дружини та пожежно-технічні комісії і організувати їх роботу. Забезпечити щорічне страхування членів відомчої, місцевої пожежної охорони, добровільних пожежних дружин (команд) | Підприємства, установи та організації усіх форм власності, сільські та селищна ради | Власні кошти підприємств, установ, організацій, місцеві бюджети | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  | 2.Підрозділи місцевої пожежної охорони |  |  |  |  |  | Забезпечити утворення та функціонування підрозділу місцевої пожежної охорони | Бардук М.М. Високівська сільська рада | Місцеві бюджети, власні кошти підприємств | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | З метою підвищення боєготовності та професійної майстерності місцевих пожежних команд, інших невоєнізованих протипожежних формувань сільськогосподарських та промислових підприємств, добровільних пожежних дружин (команд), забезпечити щорічне проведення змагань з пожежно-прикладного спорту | Райдержадміністрація, районний сектор управління ДСНС України у Житомирській області | Місцеві бюджети | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| 6.Розвиток матеріально-технічної бази оперативно-рятувальної служби цивільного захисту |  |  |  |  |  |  | Матеріально-технічне забезпечення пожежно-рятувального підрозділу району (придбання пожежної, спеціальної, аварійно-рятувальної техніки, пожежно-рятувального обладнання, пально-мастильних матеріалів, засобів захисту органів дихання, майна радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту, речового майна, засобів зв’язку, комп’ютерної техніки, запчастин, обладнання тощо) | Райдержадміністрація, сільські та селищні ради, районний сектор управління ДСНС України у Житомирській області | місцеві бюджети, інші не заборонені законодавст-вом джерела | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| 7 Інформаційне забезпечення у сфері пожежної, техногенної безпеки, захисту населення і територій |  |  |  |  |  |  | Здійснювати спільні заходи з відпрацювання населених пунктів, у яких виникає велика кількість пожеж та гинуть люди, проведення громадських оглядів протипожежного стану об’єктів та житлового сектору, навчання населення правилам пожежної безпеки, інформування населення через засоби масової інформації | Районний сектор управління ДСНС України у Житомирській області, райдержадміністрація, сільські та селищні ради, районне відділення головного управління Національної поліції в Житомирській області, засоби масової інформації | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Започаткувати постійно- діючі у друкованих виданнях для ознайомлення населення з Правилами пожежної безпеки, обставинами і причинами виникнення пожеж, надзвичайних ситуацій, їх наслідками, іншими питаннями у сфері пожежної та техногенної безпеки | Райдержадміністрація, районна газета «Нове життя», районний сектор управління ДСНС України у Житомирській області | Місцеві бюджети | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Організовувати та проводити в навчально-виховних закладах району тижні та місячники знань дітьми Правил безпеки життєдіяльності | Відділ освіти райдержадміністрації, Районний сектор управління ДСНС України у Житомирській області | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Організовувати та проводити щорічний Всеукраїнський фестиваль дружин юних пожежних | Відділ освіти райдержадміністрації, Районний сектор управління ДСНС України у Житомирській області | Районний бюджет | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Розміщувати в житлових будинках, коридорах, соціальних, комунальних, медичних, освітніх установах та у громадському транспорті плакати, листівки, тексти застережень та звернень до населення з короткими інструкціями про вимоги безпеки та рекомендаціями про порядок дій у випадку пожежі, надзвичайної ситуації | Райдержадміністрація, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, Управління праці та соціального захисту населення, відділ містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства, Черняхівське ТМО, КУ «Центр ПМСД», відділ освіти райдержадміністрації | Місцеві бюджети, власні кошти підприємств, установ | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Виготовляти та встановлювати протипожежні аншлаги поблизу лісових масивів | Райдержадміністрація, Черняхівське лісництво ДП «Червоноармійського ЛГ АПК»; Богунське лісництво ДП «Житомирський лісгосп»; Потієвське лісництво ДП «Радомишильський лісгосп» | Власні кошти підприємств | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обладнати куточки з відповідною протипожежною літературою та наочною агітацією | ## Підприємства, установи, організації незалежно від форм власності | Власні кошти підприємств, установ, організацій | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| ІІІ. Техногенна безпека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Покращення стану захищеності потенційно-небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки |  |  |  |  |  |  | Влаштувати автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення | Керівники об’єктів підвищеної небезпеки | Власні кошти підприємств | Першочергово | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Оснастити небезпечні виробництва сучасними автоматизованими системами протипожежного захисту, замінити застарілі електричні мережі | Керівники потенційно небезпечних об’єктів | Власні кошти підприємств | Першочергово | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Забезпечити необхідним запасом піноутворювача, пожежною технікою підприємств зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів | Підприємства, установи, організації зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів | Власні кошти підприємств | Першочергово | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| ІV. Захист населення і територій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення безпеки перебування людей на водних об’єктах району. Визначення місць масового відпочинку людей на водних об’єктах | Райдержадміністрація, сільські та селищні ради | Місцеві бюджети | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Реалізація та впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту у містобудуванні (містобудівній документації) та під час будівництва небезпечних об’єктів (у проектній документації) | ## Районний сектор управління ДСНС України у Житомирській області, відділ містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, підприємства, установи, організації | Місцеві бюджети, власні кошти підприємств, установ, організацій | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Утримання захисних споруд цивільного захисту | Власники (балансоутримувачі) захисних споруд цивільного захисту, райдержадміністрація, відділ містобуду- вання, архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення райдержадміністрації,підприємства, установи, організації | Місцеві бюджети, власні кошти підприємств, установ, організацій (незалежно від форми власності) | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Створення, накопичення та збереження місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | Відділ містобудуван-ня, архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення райдержадміністрації | Районний бюджет | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Створення, накопичення та збереження об’єктових матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | Суб’єкти господарювання, у власності або користуванні яких є об’єкт (об’єкти) підвищеної небезпеки або потенційно небезпечний об’єкт (об’єкти) | Власні кошти підприємств | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |

IX. Ресурсне забезпечення Програми

| Обсяг коштів, які пропонується залучити до виконання Програми | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Залучено коштів, у тому числі: |  |  |  |  |  |
| Районний бюджет | виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| Бюджети сіл, селища | виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |

Заступник голови ради                                                                                                                В.Р.Троценко