

**Україна**

**ЧЕРНЯХІВСЬКА РАЙОННА РАДА**

**Р І Ш Е Н Н Я**

П’ятнадцята сесія VII скликання

від 28 березня 2017 року

Про районну Програму охорони та збереження

культурної спадщини на 2017-2018 роки

Відповідно ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши подану районною державною адміністрацією районну Програму охорони та збереження культурної спадщини на 2017-2018 роки

та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення, районна рада

**ВИРІШИЛА:**

1.Затвердити районну Програму охорони та збереження культурної спадщини на 2017-2018 роки (додається).

2.Управлінню фінансів райдержадміністрації в процесі виконання районного бюджету 2017 року та при формуванні на наступні роки передбачити в межах фінансових можливостей кошти для реалізації даної Програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питаньосвіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Голова ради І.П.Бовсунівський

**Додаток**

**до рішення районної ради**

**від 28 березня** **2017 року**

**Районна програма**

**охорони та збереження культурної спадщини**

**на 2017 – 2018 роки (далі – Програма)**

1. Загальна характеристика Програми

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Сектор культури райдержадміністрації |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Рішення обласної ради №406 від 22.12.16 »Про обласну програму охорони та збереження культурної спадщини на 2017-2018 роки» |
| 3. | Розробник Програми | Сектор культури райдержадміністрації |
| 4. | Співрозробники Програми | Сектори: містобудування та архітектури; житлово-комунального господарства , будівництва та цивільного захисту населення райдержадміністрації |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Сектори: культури,  містобудування та архітектури; житлово-комунального господарства, будівництва та цивільного захисту населення райдержадміністрації; сільські, селищні ради  (за згодою) |
| 6. | Терміни реалізації Програми | 2017-2018 рр. |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | У межах бюджетних призначень |
| 7.1 | У тому числі бюджетних коштів, з них: |  |
|  | - коштів районного бюджету | У межах бюджетних призначень |
|  | - коштів місцевих бюджетів сільських і селищних рад | У межах фінансового ресурсу бюджетів |
| 9. | Основні джерела фінансування Програми | Районний та місцеві бюджети |

**2. Проблема, на розв'язання якої спрямована Програма**

В районі перебуває на обліку 205 пам’яток. У Державний реєстр нерухомих пам’яток України не внесено жодної пам’ятки. Процедура внесення пам’яток до реєстру передбачає розроблення та подання у Міністерство культури України обліково-охоронної документації (паспорт, облікова картка, акт технічного стану, охоронний договір, фотофіксація, майнова оцінка, експлікація з генплану (з GPS-координатами для пам’яток археології), креслення планів поверхів та фасадів (для пам’яток архітектури). Відтак, першочерговим завданням органу охорони культурної спадщини є розроблення облікової документації, яка є вкрай необхідною для забезпечення збереження, реставрації та популяризації пам’яток.

Також важливою проблемою є руйнування та загроза втрати пам’яток архітектури та історії у зв’язку з відсутністю коштів на проведення ремонтно-реставраційних робіт. Реалізація Програми сприятиме проведенню невідкладних протиаварійних та ремонтно-реставраційних заходів щодо пам’яток, які перебувають у комунальній власності завдяки виготовленню проектно-кошторисної документації .

**3. Мета Програми**

Мета Програми полягає у реалізації державної політики у сфері охорони культурної спадщини в регіоні щодо забезпечення збереження, використання та популяризації об’єктів культурної спадщини.

**4. Шляхи і засоби розв'язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки виконання Програми, порядок використання бюджетних коштів передбачених для фінансування заходів Програми**

Шляхами і засобами розв’язання проблеми є:

- виготовлення обліково-охоронної документації та внесення об’єктів у Державний реєстр нерухомих пам’яток України;

- виконання першочергових ремонтно-реставраційних робіт найбільш цінних пам’яток.

Орієнтовна потреба у фінансуванні заходів Програми – 1594,8тис.грн.

Джерелами фінансування Програми є районний та місцеві бюджети. Програма реалізується протягом 2017- 2018 років.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми** | **2017 рік** | **2018 рік** | | **Всього витрат на виконання Програми, тис. грн.** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| Обсяг ресурсів всього,  в тому числі: | 157,8 \* | | 1437,0\* | 1594,8\* |
| районний бюджет | 141,8 \* | | 1429,8\* | 1571,6\* |
| бюджети сільських та селищних рад | 16,0\* | | 7,2\* | 23,2\* |

*\* - Обсяги фінансування Програми визначаються щороку, відповідно до конкретних завдань та реальних фінансових можливостей*

Кошти районного та місцевих бюджетів спрямовуються на реалізацію заходів, передбачених Програмою.

Використання коштів районного бюджету здійснюють сектори: культури; містобудування та архітектури; житлово-комунального господарства, будівництва та цивільного захисту населення районної державної адміністрації у межах видатків, затверджених на реалізацію заходів Програми.

Операції з бюджетними коштами проводяться відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.12 № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.09.12 за № 1569/21881.

Складання та подання фінансової, бюджетної та іншої звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

**5. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та результативні показники**

Основними завданнями Програми є:

1. Вивчення, дослідження та паспортизація об’єктів культурної спадщини.
2. Виготовлення облікової документації на об’єкти культурної спадщини.

3. Проведення археологічних обстежень території району, розроблення

проектно-кошторисної документації для проведення протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках культурної спадщини.

4. Виконання першочергових протиаварійних, ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт найбільш цінних пам’яток.

**6. Показники продукту Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва показника | Одиниця виміру | | Вихідні дані на початок дії Програми | 2017 рік | | 2018 рік | Всього витрат на виконання Програми, тис.грн |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| І |
| 1 | Кількість облікової документації на пам’ятки | | шт. | - | 8 | 13 | | 87,00\* |
| 2 | Кількість пам’яток, що потребують реставрації | | об’єкти | 3 | 1 | 1 | | 1486,80\* |
| ІІ |
| 1 | Збільшення кількості пам’яток, внесених у Держреєстр нерухомих пам’яток України | | об’єкти | - | 8 | 13 | | 87,00\* |
| 2 | Зменшення кількості аварійних та зруйнованих пам’яток | | об’єкти | 3 | 2 | 1 | | 1486,80\* |

\* - обсяги фінансування Програми визначаються щороку, відповідно до конкретних завдань та реальних фінансових можливостей бюджету

**7. Напрями діяльності та заходи Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів Програми** | | **Тер**  **мін вико**  **на**  **ння заходу** | **Виконавці** | **Орієнтовні потреби та джерела фінансування (вартість), тис.грн:** | | **Очікуваний результат** |
| **місцеві бюджети** | **район**  **ний**  **бюджет** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | | **7** |
| 1. | **Вивчення, дослідження та паспортизація об’єктів культурної спадщини** | **Виготовлення облікової документації на об’єкти археологічної спадщини** | | 2017 | Сектор культури  райдержадміністрації,  сільські та селищні ради(за згодою) | У межах фінансових можливостей бюджетів | 36,0\* | Проведення інвентаризації об’єктів культурної спадщини, моніторинг їх стану та виготовлення облікової документації |
| 2018 | У межах фінансових можливостей бюджетів | 36,0\* |
| 2. |  | **Проведення археологічних обстежень території району** | | 2017 | Сектор культури  райдержадміністрації,сільські та селищні ради (за згодою) | 8,0\* | У межах фінансових можливостей бюджетів | Дослідження та визначення меж об’єктів археологічної спадщини, моніторинг їх стану |
| 2018 | 7,2\* | У межах фінансових можливостей бюджетів |
| 3. |  | **Виготовлення облікової документації на пам’ятки архітектури** | | 2017 | Сектор культури  райдержадміністрації | У межах фінансових можливостей бюджетів | - | Моніторинг стану архітектурних пам’яток, зменшення аварійних та зруйнованих пам’яток шляхом реставрації |
| 2018 | У межах фінансових можливостей бюджетів | 15,0\* |
| 1 | 2 | **3** | | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 4. |  | **Проведення звірки наявності історичних пам’яток культурної спадщини, проведення фотофіксації** | | 2017 | Сектор культури райдержадміністрації | - | 5,8 | Уточнення списків (переліків) пам'яток історії, сучасна фото фіксація пам’яток для занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам’яток України |
|  |  |  | | 2018 | не потребує | У межах фінансових можливостей бюджету |
| 5. | **Виконання першочергових протиаварійних, ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт найбільш цінних пам’яток** | **Розроблення проектно-кошторисної документації для проведення протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт пам’яток архітектури** | | 2017 | Сектори: містобудування та архітектури; житлово-комунального господарства, будівництва та цивільного захисту населення райдержадміністрації | у межах фінансових можливостей бюджетів | 100,0\* | Розроблення проектно-кошторисної документації |
| 2018 | у межах фінансових можливостей бюджетів | - |
| 6. |  | **Проведення комплексу першочергових протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт пам’яток архітектури** | | 2017 | Сектори: містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та цивільного захисту населення, культури, райдержадміністрації, сільські та селищні ради (за згодою) | 8,0\* | У межах фінансових можливостей бюджетів | Зменшення кількості аварійних та зруйнованих пам’яток |
| 2018 | у межах фінансових можливостей бюджетів | 1378,8\* |
| **7.** | **Популяризація культурно-історичного потенціалу району** | | **Надання інформації та матеріалів управлінню культури облдержадміністрації при виготовленні друкованих матеріалів(буклетів, довідників) про культурну спадщину Житомирщини.** | 2017 | Сектор культури райдержадміністрації | не потребує | не потребує | Привернення уваги громадськості до проблеми збереження культурної спадщини, виховання національної самоідентичності та патріотизму молодого покоління |
| 2018 | не потребує | не потребує |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |

\* - обсяги фінансування Програми визначаються щороку, відповідно до конкретних завдань та реальних фінансових можливостей

**Заступник голови ради В.Р.Троценко**